## 算法
功能/过程 | 失效模式 | 影响 | 原因 | 现有控制 | S | O | D | RPN | 建议措施 | 责任人 | 目标日期 | 状态
模型加载与反序列化 | 加载不可信模型触发不安全反序列化（含Lambda/自定义对象） | 可能导致任意代码执行/数据泄露/系统被控；用户资产与环境受损 | 允许不安全反序列化；缺少可信来源/签名/白名单校验；用户加载来源不明文件 | 异常捕获与弹窗提示（加载失败时）；无可信验证 | 10 | 4 | 8 | 320 | 默认关闭不安全反序列化；仅对可信模型启用并提示风险；限制可加载格式优先SavedModel；自定义对象白名单；可选：模型签名/哈希校验 | 待定 |  | 待处理
数据准备/标签管理 | 标签错位、类别映射不一致、训练/验证泄漏、数据分布偏差导致误导性训练成功 | 模型指标看似正常但实际不可用/误判；用户做出错误决策 | 缺少数据质量校验与可复现记录；分割策略不当；重复样本/泄漏未检测 | 训练过程显示loss/accuracy等指标；缺少训练前数据审计 | 8 | 5 | 7 | 280 | 增加数据审计（类分布/重复/泄漏/缺失/标签一致性）；固定随机种子与记录数据版本；增加抽样可视化核验；导出数据质量报告 | 待定 |  | 待处理
算法-预处理一致性（训练/推理） | 训练与推理使用的预处理参数不一致（采样率/裁剪长度/归一化/静音裁剪/滤波），导致分布漂移 | 线上/实际推理准确率显著下降；用户误判 | 预处理参数分散在节点与配置中；缺少“流水线固化/导出”与版本记录 | 工作流可视化可复用，但缺少强制的参数快照与推理复现检查 | 8 | 5 | 7 | 280 | 引入pipeline版本与参数快照（导出JSON）；推理端强制加载同版本参数；在评估阶段加入“推理复现校验”（同一输入多次一致） | 待定 |  | 待处理
算法-重采样（ResampleNode） | 重采样引入伪影/频谱失真或上下游采样率未统一导致特征错误 | 特征偏移，模型学习到错误模式；泛化变差 | 多源数据采样率混杂；未在工作流早期强制统一；滤波/重采样参数缺少校验 | 节点参数限制目标采样率范围；缺少“采样率一致性”硬校验链路 | 6 | 6 | 6 | 216 | 在数据源后强制插入采样率检查/统一节点；记录原始sr与目标sr；评估时按sr分组报告指标 | 待定 |  | 待处理
算法-裁剪/填充（TrimPadNode/AudioSliceNode） | 裁剪位置策略不当或切片策略造成关键事件丢失/标签噪声（切片不含目标事件） | 模型学习不到有效特征；训练不收敛或性能虚高/虚低 | 未基于事件对齐；随机切片未做事件覆盖约束；切片长度与hop等不匹配 | 可配置对齐位置与切片参数；缺少切片质量检查（能量/事件覆盖） | 7 | 6 | 7 | 294 | 增加切片质量过滤（能量阈值/最小事件占比）；对关键事件做对齐（如峰值/标注区间）；切片后抽样可视化 | 待定 |  | 待处理
算法-归一化（NormalizeNode） | 归一化方法/目标电平选择不当，导致SNR恶化或重要幅度信息被抹平 | 分类边界不稳定；跨设备/录制条件泛化差 | peak/rms/lufs简化处理差异；目标电平缺少数据驱动校准 | 节点提供方法选择与削波保护 | 6 | 5 | 6 | 180 | 按数据集统计分布选择归一化策略；在训练/评估报告记录归一化配置；对不同录制设备分组验证 | 待定 |  | 待处理
算法-静音裁剪（SilenceTrimNode） | 静音阈值设置不当导致有效信号被裁掉或噪声保留 | 特征不稳定、模型性能下降；尤其对短事件/弱信号敏感 | top_db固定；不同数据源静音/噪声底不同；参数未按数据校准 | 参数可配置（top_db/frame/hop） | 6 | 6 | 6 | 216 | 加入自动阈值建议（基于噪声底估计）；裁剪前后能量/时长统计；对短样本设置最小时长保护 | 待定 |  | 待处理
算法-滤波（FilterNode） | 滤波频段设置错误或Nyquist边界处理不当，导致关键信息被滤掉/引入振铃 | 特征失真，模型学习错误；性能下降 | 截止频率与采样率不匹配；带通/带阻边界设置反；阶数过高导致数值问题 | 节点对频率做0.99 Nyquist裁剪；异常捕获并报错 | 6 | 5 | 6 | 180 | 在UI提示有效频带（<=Nyquist）；对带通/带阻自动排序low/high并告警；滤波前后频谱对比抽检 | 待定 |  | 待处理
算法-通道处理（ChannelMapper/Merge） | 通道选择/合并策略导致信息丢失（取最短截断）或通道语义混乱 | 多通道特征被破坏；模型性能不稳定 | process_channels会截断到最短；映射越界会落到最后通道；合并长度策略不当 | 长度模式可选；越界映射会被修正 | 6 | 5 | 7 | 210 | 显式输出“通道数/长度变更”日志与UI提示；对截断行为给告警；对关键任务固定通道规范与校验 | 待定 |  | 待处理
算法-特征提取（Mel/MFCC/STFT） | n_fft/hop/fmax等参数选择不当导致时间/频率分辨率失衡或特征不可比 | 模型无法学习稳定模式；跨数据源泛化差 | 参数未按采样率与目标事件尺度设计；fmax接近Nyquist；不同工作流参数不一致 | 部分参数范围限制；Mel频谱fmax会截到Nyquist/2 | 7 | 5 | 6 | 210 | 建立参数推荐表（按sr/目标事件时长）；固定hop与n_fft组合；在预览视图显示分辨率提示（Hz/帧率） | 待定 |  | 待处理
算法-特征标度（power_to_db/归一化） | dB转换/归一化策略不一致导致特征尺度漂移（尤其FFT db归一化到0） | 训练/推理不一致；模型输出不稳定 | 不同节点默认行为不同；缺少全局规范（线性/对数/dB基准） | 节点参数可选；但缺少一致性检查 | 7 | 5 | 7 | 245 | 统一特征标度规范（例如全部dB且同ref）；在工作流验证阶段检查关键节点参数一致；导出pipeline时写入标度策略 | 待定 |  | 待处理
算法-增强（AddNoise/RandomAugment） | 增强过强或与真实场景不匹配，模型学到伪特征；或增强引入标签噪声 | 离线指标可能上升但真实场景下降；鲁棒性不确定 | SNR范围/概率/参数未校准；随机增强未分场景；缺少增强前后分布对比 | 参数范围限制与削波保护；无自动校准 | 7 | 6 | 7 | 294 | 按真实噪声/工况统计设置增强分布；对增强强度做分层实验；记录增强随机种子与参数以便复现 | 待定 |  | 待处理
算法-增强（TimeStretch/PitchShift） | 时间拉伸/音高偏移导致类别语义变化（对某些故障/设备音调敏感），引入错误监督 | 模型决策边界被污染，性能下降 | 对任务语义缺少约束；增强范围默认较宽；未做任务可行性验证 | 增强范围可配（rate/semitones） | 6 | 5 | 7 | 210 | 对每类任务定义可接受增强范围；做消融实验（无/仅噪声/仅拉伸等）；对敏感类禁用特定增强 | 待定 |  | 待处理
算法-可复现性（随机增强/切片/训练） | 随机性未控（np.random/训练初始化）导致结果不可复现、指标波动大 | 难以对比实验、难定位回归；用户信任下降 | 随机种子未统一管理；工作流执行多线程/多次运行 | 无统一seed机制 | 5 | 7 | 5 | 175 | 提供全局seed配置并传递到各节点；训练/增强/切片记录seed；导出实验记录（参数+版本+seed+数据清单） | 待定 |  | 待处理
算法-数据格式转换（NCHW↔NHWC） | 启发式判断错误导致维度转置不正确，训练/评估在错误形状上运行但不一定报错 | 模型学习失败或学到无意义模式；指标异常且难排查 | channels_last转换依赖shape大小关系；不同特征形状可能误判 | 仅在Keras模型时转换；无强校验（比如与model.input_shape一致） | 8 | 4 | 8 | 256 | 在fit/evaluate前用model.input_shape做强一致校验；对可疑转置输出告警；在预览/训练日志输出最终输入shape | 待定 |  | 待处理
算法-损失函数自动判别（TrainerNode._get_loss） | auto loss 判别错误（one-hot vs sparse、回归 vs 分类）导致训练目标不匹配 | 训练不收敛或指标虚假；用户误解模型质量 | 启发式基于y形状/范围；边界情况多（多维标签/二分类softmax等） | 允许手动选择loss；auto为默认 | 7 | 5 | 7 | 245 | 训练前检查y的取值与编码方式并提示推荐loss；当auto判别时写入日志；提供标签格式转换工具（sparse↔onehot） | 待定 |  | 待处理

## UI
功能/过程 | 失效模式 | 影响 | 原因 | 现有控制 | S | O | D | RPN | 建议措施 | 责任人 | 目标日期 | 状态
UI-启动与渲染 | 启动阶段阻塞UI线程（导入/初始化过重），窗口长时间白屏/无响应 | 用户认为程序卡死，强制关闭导致数据丢失 | 主线程执行重任务；缺少延迟加载与启动进度提示 | 部分工作放在后台线程（工作流执行/训练），但启动仍可能重 | 6 | 5 | 6 | 180 | 启动阶段延迟加载模块；显示启动进度/占位UI；将重初始化放入QThread并回传状态 | 待定 |  | 待处理
UI-视图切换（StackedWidget） | 视图切换状态不同步（按钮/当前视图/选中节点不一致） | 用户误操作或误判当前操作对象 | 多处同时控制视图切换（菜单/按钮/控制器），状态机不一致 | 按钮组互斥；部分地方手动setChecked | 4 | 6 | 5 | 120 | 统一视图切换入口（单一source of truth）；增加状态断言与日志；切换时同步selected_node与预览刷新 | 待定 |  | 待处理
UI-节点编辑器交互 | 拖拽/连线/选择在高DPI或缩放下偏移，导致连线错误 | 工作流结构错误，执行失败或输出异常 | 坐标系换算与缩放策略不一致；高DPI处理差异 | 启用高DPI rounding policy；部分组件自带处理 | 6 | 4 | 6 | 144 | 统一坐标变换；在不同缩放率下回归测试；对连接创建做二次校验（类型/端口） | 待定 |  | 待处理
UI-参数面板编辑 | 参数输入缺少校验（范围/类型），导致运行时节点报错 | 工作流运行失败；用户反复试错 | 输入控件未强制约束；缺少即时校验与提示 | 参数定义有min/max/choices，但UI层未必全部强制 | 5 | 6 | 4 | 120 | 参数面板实时校验并高亮错误；保存前校验；对危险参数给推荐值与解释 | 待定 |  | 待处理
UI-预览视图（波形/频谱） | 大数据绘制导致卡顿/内存飙升 | UI不响应，影响使用 | 一次性绘制全量数据；缺少下采样/分块渲染 | pyqtgraph配置关闭OpenGL；但仍可能重 | 5 | 6 | 6 | 180 | 波形下采样与视窗渲染；限制最大点数；提供“快速/高质量”模式切换 | 待定 |  | 待处理
UI-训练视图刷新 | 训练进度刷新过频导致卡顿或消息堆积 | 界面延迟、指标显示滞后 | 每batch/频繁epoch事件刷新；未节流 | UI有chart_update_interval配置，但不一定全链路生效 | 4 | 6 | 5 | 120 | 对进度信号节流/合并；仅固定间隔刷新曲线；后台缓存最新指标 | 待定 |  | 待处理
UI-错误提示与可理解性 | 错误弹窗信息过于技术化或缺少上下文（节点名/参数/建议） | 用户无法自助修复，效率低 | 异常直接str(e)；未分层包装错误 | 部分节点会设置error_message；工作流会汇总validate错误 | 4 | 7 | 4 | 112 | 标准化错误消息模板（发生点/原因/修复建议）；链接到相关节点并高亮；保留详情到日志 | 待定 |  | 待处理
UI-文件对话框与路径 | 默认目录/过滤器不合理导致用户选错文件或找不到文件 | 操作失败、体验差 | default_directory配置不一致；过滤器不覆盖实际扩展名 | 有file_filter，但仍可能不全 | 3 | 6 | 3 | 54 | 统一默认目录（models/workflows/audio_data）；增强过滤器；记忆上次目录 | 待定 |  | 待处理
UI-主题与可读性 | 深色主题下对比度不足/字体不兼容导致文字不可读或布局溢出 | 可用性下降 | 硬编码颜色；不同Windows字体渲染差异 | 设置默认字体Microsoft YaHei；主题QSS存在 | 3 | 5 | 4 | 60 | 用统一调色板与对比度检查；不同DPI/字体回归；对长文本做省略与tooltip | 待定 |  | 待处理
UI-国际化/编码 | 中文路径/文本在日志或导出中乱码 | 用户无法定位文件/报告不可用 | 控制台编码与文件编码不一致；第三方库输出未统一 | 日志文件utf-8；但控制台可能gbk | 3 | 6 | 6 | 108 | 统一日志/导出为utf-8；必要时对控制台输出做编码处理；在UI显示路径优先不依赖控制台 | 待定 |  | 待处理
UI-断点与继续执行 | 断点触发后继续按钮状态不正确/继续不生效 | 工作流卡住，用户只能重启 | 断点状态由引擎与UI多处维护；同步不一致 | 引擎有breakpoint_waiting标志；UI显示断点模式 | 5 | 4 | 6 | 120 | 断点状态机统一；继续/停止按钮互斥；断点处显示当前节点与输出摘要 | 待定 |  | 待处理
UI-资源监控显示 | psutil缺失或权限问题导致资源状态显示异常但用户不知原因 | 误判资源情况 | ImportError被pass；无提示 | try/except忽略 | 2 | 6 | 7 | 84 | 缺依赖时在状态栏提示“未安装psutil”；提供一键安装或说明 | 待定 |  | 待处理
UI-模型/工作流导出对话框 | 导出参数缺少校验导致导出文件不可用（路径/覆盖/格式） | 用户以为导出成功但后续无法加载 | 缺少导出后验证（文件存在/可加载） | 部分地方会弹窗提示；缺少回读校验 | 4 | 5 | 6 | 120 | 导出后立即做可加载性校验；覆盖前明确提示；导出结果写入最近文件 | 待定 |  | 待处理
UI-快捷键冲突 | 快捷键与输入控件/系统快捷键冲突导致误触发操作 | 数据丢失或流程中断 | 未在焦点控件下禁用某些快捷键 | 部分动作绑定快捷键 | 4 | 4 | 6 | 96 | 在编辑控件获得焦点时禁用全局快捷键；提供快捷键设置页；关键操作增加确认 | 待定 |  | 待处理
UI-长任务取消 | 长任务（加载大模型/批量音频）缺少取消/进度反馈 | 用户无控制感，可能强退 | 同步执行；未提供取消token | 训练有进度；其它路径不一定有 | 4 | 6 | 5 | 120 | 为加载/批处理提供进度与取消；后台线程执行并可中断；状态栏持续提示 | 待定 |  | 待处理

## 软件后台
功能/过程 | 失效模式 | 影响 | 原因 | 现有控制 | S | O | D | RPN | 建议措施 | 责任人 | 目标日期 | 状态
后台-工作流引擎执行顺序 | 存在环/不可达时仍继续执行，导致节点漏跑 | 输出不完整且难以发现 | has_cycle仅warning；未强制失败 | workflow.validate做端口校验 | 7 | 5 | 7 | 245 | 检测环则失败并提示环路径；执行后输出未执行节点清单 | 待定 |  | 待处理
后台-线程与信号 | 跨线程更新UI或对象生命周期问题导致崩溃/随机错误 | 不稳定、难复现 | QThread/信号槽连接不当；对象在worker运行时被销毁 | 大部分通过Qt信号回传；但仍可能遗漏 | 6 | 4 | 7 | 168 | 明确线程边界：仅主线程触UI；worker持有弱引用/生命周期管理；增加线程安全断言 | 待定 |  | 待处理
后台-全局异常处理 | 未捕获异常写日志但未给出可操作提示/未能优雅降级 | 用户只能重启；可能丢数据 | exception_hook仅记录；缺少恢复策略 | 日志+sys.__excepthook__ | 5 | 5 | 5 | 125 | 在UI提示崩溃摘要与恢复建议；关键状态自动保存；对可恢复异常做降级 | 待定 |  | 待处理
后台-日志增长 | 日志无限增长占满磁盘 | 程序异常、系统空间不足 | 每次启动新log文件但无轮转/清理 | 无 | 6 | 4 | 6 | 144 | 日志轮转与保留策略（按大小/天数）；提供一键清理旧日志 | 待定 |  | 待处理
后台-配置文件读写 | 保存失败不提示，配置丢失 | 用户反复设置 | 保存失败仅print；无原子写 | 加载失败回退默认 | 3 | 4 | 6 | 72 | 原子写+备份；失败弹窗/状态提示；配置版本迁移 | 待定 |  | 待处理
后台-模型加载兼容 | .keras损坏或包含Lambda导致无法加载，用户无替代路径 | 无法继续训练/推理 | 模型文件不兼容；依赖版本变化 | 尝试从.model.json重建并覆盖保存 | 6 | 5 | 4 | 120 | 加载前做版本检查；提供“只读加载/安全模式”；保存时附带元数据（版本/依赖） | 待定 |  | 待处理
后台-数据类型系统（Port DataType） | 端口类型过宽（ANY）导致错误连接在运行期才暴露 | 运行失败或输出异常 | 类型检查不足；为兼容性放宽 | connect时做can_connect_to；但ANY会放行 | 5 | 6 | 5 | 150 | 减少ANY使用；对关键端口引入更细类型；在validate阶段做更强的数据形状检查 | 待定 |  | 待处理
后台-工作流序列化/反序列化 | 未知节点类型加载失败导致工作流丢节点/行为改变 | 历史工作流不可复现 | 节点注册变化；缺少兼容层 | warning并跳过未知节点 | 6 | 4 | 7 | 168 | 为节点类型引入版本与迁移；未知节点用占位节点保留信息；导入时给出清晰报告 | 待定 |  | 待处理
后台-文件路径与权限 | 在受限目录写入失败（logs/models/workflows）导致功能不可用 | 保存失败/数据丢失 | 权限不足；路径包含特殊字符 | 部分地方os.makedirs；失败未统一提示 | 5 | 4 | 6 | 120 | 写入前做权限/空间检查；失败弹窗并提供替代路径；统一路径管理 | 待定 |  | 待处理
后台-训练任务资源回收 | 训练结束后GPU/内存未释放，后续任务失败 | 需要重启应用 | TF图/会话缓存；对象引用未释放 | 无明确清理 | 5 | 5 | 6 | 150 | 训练完成后清理模型/图（可选tf.keras.backend.clear_session）；分进程训练隔离 | 待定 |  | 待处理
后台-事件总线风暴 | 大量事件（progress/metrics）导致队列堆积与延迟 | 状态滞后甚至卡顿 | 事件未节流；大字典频繁传输 | 无全局节流 | 4 | 6 | 6 | 144 | 对高频事件节流；只发送增量/摘要；限制payload大小 | 待定 |  | 待处理
后台-断点阻塞执行线程 | 断点等待采用sleep轮询阻塞worker，导致停止/退出响应慢 | 用户体验差、可能僵死 | while sleep等待继续；缺少条件变量/中断机制 | stop_requested可退出 | 4 | 5 | 6 | 120 | 用Qt事件/条件变量替代轮询；断点等待可超时/可强制跳过 | 待定 |  | 待处理
后台-依赖缺失处理 | librosa/psutil等缺失时部分功能静默失败 | 用户不知如何修复 | ImportError被忽略或仅print | 少量warning日志 | 3 | 5 | 7 | 105 | 统一依赖检查与提示页面；启动时自检；给出安装命令与版本 | 待定 |  | 待处理
后台-数据校验不足 | 进入训练/评估前未检查shape与label一致性导致运行期崩溃 | 训练失败且难定位 | 输入ANY；缺少统一校验器 | 节点validate多为非空/类型检查 | 5 | 6 | 6 | 180 | 训练/评估前做统一数据校验（shape/dtype/范围/类别数）；错误定位到上游节点 | 待定 |  | 待处理
后台-最近文件维护 | 最近文件包含已不存在路径或重复项导致打开失败 | 体验差 | 缺少清理与去重策略一致性 | 打开时检查存在性并提示 | 2 | 6 | 3 | 36 | 启动时清理不存在路径；保存时去重并限制数量；记录失败原因 | 待定 |  | 待处理

## 数据库
功能/过程 | 失效模式 | 影响 | 原因 | 现有控制 | S | O | D | RPN | 建议措施 | 责任人 | 目标日期 | 状态
数据库-选型与存储模型 | 用文件散落存储（json/keras/log）导致元数据不一致、难检索 | 数据追溯困难、重复劳动 | 缺少统一元数据存储（数据集/实验/模型版本） | 部分通过recent/files记录；工作流json可保存 | 5 | 6 | 6 | 180 | 引入SQLite/轻量DB存储元数据（数据集、实验、模型、指标）；统一ID与引用关系 | 待定 |  | 待处理
数据库-并发访问 | 多线程同时写DB/文件导致锁冲突或数据损坏 | 记录丢失、崩溃 | 后台线程训练/执行同时写入；无事务/锁策略 | 目前多数写文件为简单写入 | 6 | 4 | 7 | 168 | 使用事务与单写线程队列；对SQLite启用WAL；文件写入原子替换 | 待定 |  | 待处理
数据库-数据完整性 | 外键/引用缺失导致孤儿记录（模型无对应数据集/工作流） | 审计不可用，误用错误模型 | 未建立约束；删除不级联 | 无 | 5 | 5 | 7 | 175 | 建立外键与约束；删除策略（软删/级联）；定期一致性检查任务 | 待定 |  | 待处理
数据库-迁移与版本 | schema升级后旧数据不可读 | 历史实验丢失 | 无迁移机制 | 无 | 5 | 4 | 8 | 160 | 引入迁移工具（版本号+迁移脚本）；升级前备份；提供回滚方案 | 待定 |  | 待处理
数据库-备份恢复 | 无备份导致误删/损坏不可恢复 | 数据资产损失 | 缺少自动备份 | 无 | 7 | 3 | 8 | 168 | 自动备份（定时/每次重要操作前）；提供一键恢复；备份校验 | 待定 |  | 待处理
数据库-性能与索引 | 查询慢（数据集/实验多时）导致UI卡顿 | 体验差 | 缺少索引；查询在UI线程执行 | 无 | 3 | 5 | 6 | 90 | 为常用字段建索引；分页查询；所有DB IO放后台线程 | 待定 |  | 待处理
数据库-安全（注入/路径） | 拼接SQL/路径导致注入或路径遍历（如未来支持导入SQL/脚本） | 数据泄露或破坏 | 未参数化；信任外部输入 | 无 | 8 | 3 | 7 | 168 | 所有查询参数化；对路径白名单与规范化；限制导入脚本能力 | 待定 |  | 待处理
数据库-隐私与访问控制 | 敏感数据（音频/标签/用户信息）未做访问控制与脱敏 | 合规风险 | 单机应用默认全权限；缺少角色/权限模型 | 无 | 7 | 3 | 8 | 168 | 定义敏感字段与脱敏策略；最小权限；审计日志；可选加密存储 | 待定 |  | 待处理
数据库-实验追踪 | 训练参数/数据版本/随机种子未记录，实验不可复现 | 研发效率低 | 没有实验表/记录机制 | 部分日志记录但不可结构化查询 | 4 | 7 | 6 | 168 | 建立experiment表记录：工作流版本、参数快照、数据清单hash、依赖版本、指标；支持导出报告 | 待定 |  | 待处理
数据库-模型注册与版本 | 模型文件与元数据脱节，误用旧模型/错误标签映射 | 推理结果错误 | 缺少model registry | 文件名约定；recent files | 6 | 5 | 7 | 210 | 建立模型注册表：版本、训练数据、指标、阈值、标签映射；加载时校验一致性 | 待定 |  | 待处理
数据库-大对象存储 | 将大音频/模型直接塞进DB导致膨胀与性能问题 | 存储爆炸、慢 | 未区分BLOB与文件引用 | 无 | 4 | 4 | 7 | 112 | DB只存元数据+文件hash/路径；大对象走文件存储并做一致性校验（hash） | 待定 |  | 待处理
数据库-数据集索引 | 数据集索引不更新（文件新增/删除）导致训练用错数据 | 训练结果不可解释 | 缺少扫描与增量更新机制 | 无 | 5 | 5 | 7 | 175 | 数据集扫描任务（增量）；文件变更检测；训练前校验数据集快照 | 待定 |  | 待处理
数据库-崩溃一致性 | 写入过程中崩溃导致半写入状态 | DB损坏/记录不完整 | 无事务或事务粒度不当 | 无 | 6 | 3 | 8 | 144 | 事务包裹关键写入；写前日志/双写校验；启动时一致性修复 | 待定 |  | 待处理
数据库-导入导出 | 导入导出缺少校验导致脏数据进入系统 | 训练/评估不可用 | 未做schema校验与字段约束 | 无 | 5 | 5 | 6 | 150 | 导入时做schema校验、类型校验、唯一约束；导出附带版本与校验hash | 待定 |  | 待处理
数据库-审计日志 | 关键操作（删除/覆盖/导出）无审计记录 | 无法追溯问题 | 缺少审计表 | 仅文件日志 | 4 | 6 | 7 | 168 | 建立审计表记录操作者/时间/对象/变更；UI提供查看与导出 | 待定 |  | 待处理