## FMEA
功能/过程 | 失效模式 | 影响 | 原因 | 现有控制 | S | O | D | RPN | 建议措施 | 责任人 | 目标日期 | 状态
模型加载与反序列化 | 加载不可信模型触发不安全反序列化（含Lambda/自定义对象） | 可能导致任意代码执行/数据泄露/系统被控；用户资产与环境受损 | 允许不安全反序列化；缺少可信来源/签名/白名单校验；用户加载来源不明文件 | 异常捕获与弹窗提示（加载失败时）；无可信验证 | 10 | 4 | 8 |  | 默认关闭不安全反序列化；仅对可信模型启用并提示风险；限制可加载格式优先SavedModel；自定义对象白名单；可选：模型签名/哈希校验 | 待定 |  | 待处理
数据准备/标签管理 | 标签错位、类别映射不一致、训练/验证泄漏、数据分布偏差导致误导性训练成功 | 模型指标看似正常但实际不可用/误判；用户做出错误决策 | 缺少数据质量校验与可复现记录；分割策略不当；重复样本/泄漏未检测 | 训练过程显示loss/accuracy等指标；缺少训练前数据审计 | 8 | 5 | 7 |  | 增加数据审计（类分布/重复/泄漏/缺失/标签一致性）；固定随机种子与记录数据版本；增加抽样可视化核验；导出数据质量报告 | 待定 |  | 待处理
算法-预处理一致性（训练/推理） | 训练与推理使用的预处理参数不一致（采样率/裁剪长度/归一化/静音裁剪/滤波），导致分布漂移 | 线上/实际推理准确率显著下降；用户误判 | 预处理参数分散在节点与配置中；缺少“流水线固化/导出”与版本记录 | 工作流可视化可复用，但缺少强制的参数快照与推理复现检查 | 8 | 5 | 7 |  | 引入pipeline版本与参数快照（导出JSON）；推理端强制加载同版本参数；在评估阶段加入“推理复现校验”（同一输入多次一致） | 待定 |  | 待处理
算法-重采样（ResampleNode） | 重采样引入伪影/频谱失真或上下游采样率未统一导致特征错误 | 特征偏移，模型学习到错误模式；泛化变差 | 多源数据采样率混杂；未在工作流早期强制统一；滤波/重采样参数缺少校验 | 节点参数限制目标采样率范围；缺少“采样率一致性”硬校验链路 | 6 | 6 | 6 |  | 在数据源后强制插入采样率检查/统一节点；记录原始sr与目标sr；评估时按sr分组报告指标 | 待定 |  | 待处理
算法-裁剪/填充（TrimPadNode/AudioSliceNode） | 裁剪位置策略不当或切片策略造成关键事件丢失/标签噪声（切片不含目标事件） | 模型学习不到有效特征；训练不收敛或性能虚高/虚低 | 未基于事件对齐；随机切片未做事件覆盖约束；切片长度与hop等不匹配 | 可配置对齐位置与切片参数；缺少切片质量检查（能量/事件覆盖） | 7 | 6 | 7 |  | 增加切片质量过滤（能量阈值/最小事件占比）；对关键事件做对齐（如峰值/标注区间）；切片后抽样可视化 | 待定 |  | 待处理
算法-归一化（NormalizeNode） | 归一化方法/目标电平选择不当，导致SNR恶化或重要幅度信息被抹平 | 分类边界不稳定；跨设备/录制条件泛化差 | peak/rms/lufs简化处理差异；目标电平缺少数据驱动校准 | 节点提供方法选择与削波保护 | 6 | 5 | 6 |  | 按数据集统计分布选择归一化策略；在训练/评估报告记录归一化配置；对不同录制设备分组验证 | 待定 |  | 待处理
算法-静音裁剪（SilenceTrimNode） | 静音阈值设置不当导致有效信号被裁掉或噪声保留 | 特征不稳定、模型性能下降；尤其对短事件/弱信号敏感 | top_db固定；不同数据源静音/噪声底不同；参数未按数据校准 | 参数可配置（top_db/frame/hop） | 6 | 6 | 6 |  | 加入自动阈值建议（基于噪声底估计）；裁剪前后能量/时长统计；对短样本设置最小时长保护 | 待定 |  | 待处理
算法-滤波（FilterNode） | 滤波频段设置错误或Nyquist边界处理不当，导致关键信息被滤掉/引入振铃 | 特征失真，模型学习错误；性能下降 | 截止频率与采样率不匹配；带通/带阻边界设置反；阶数过高导致数值问题 | 节点对频率做0.99 Nyquist裁剪；异常捕获并报错 | 6 | 5 | 6 |  | 在UI提示有效频带（<=Nyquist）；对带通/带阻自动排序low/high并告警；滤波前后频谱对比抽检 | 待定 |  | 待处理
算法-通道处理（ChannelMapper/Merge） | 通道选择/合并策略导致信息丢失（取最短截断）或通道语义混乱 | 多通道特征被破坏；模型性能不稳定 | process_channels会截断到最短；映射越界会落到最后通道；合并长度策略不当 | 长度模式可选；越界映射会被修正 | 6 | 5 | 7 |  | 显式输出“通道数/长度变更”日志与UI提示；对截断行为给告警；对关键任务固定通道规范与校验 | 待定 |  | 待处理
算法-特征提取（Mel/MFCC/STFT） | n_fft/hop/fmax等参数选择不当导致时间/频率分辨率失衡或特征不可比 | 模型无法学习稳定模式；跨数据源泛化差 | 参数未按采样率与目标事件尺度设计；fmax接近Nyquist；不同工作流参数不一致 | 部分参数范围限制；Mel频谱fmax会截到Nyquist/2 | 7 | 5 | 6 |  | 建立参数推荐表（按sr/目标事件时长）；固定hop与n_fft组合；在预览视图显示分辨率提示（Hz/帧率） | 待定 |  | 待处理
算法-特征标度（power_to_db/归一化） | dB转换/归一化策略不一致导致特征尺度漂移（尤其FFT db归一化到0） | 训练/推理不一致；模型输出不稳定 | 不同节点默认行为不同；缺少全局规范（线性/对数/dB基准） | 节点参数可选；但缺少一致性检查 | 7 | 5 | 7 |  | 统一特征标度规范（例如全部dB且同ref）；在工作流验证阶段检查关键节点参数一致；导出pipeline时写入标度策略 | 待定 |  | 待处理
算法-增强（AddNoise/RandomAugment） | 增强过强或与真实场景不匹配，模型学到伪特征；或增强引入标签噪声 | 离线指标可能上升但真实场景下降；鲁棒性不确定 | SNR范围/概率/参数未校准；随机增强未分场景；缺少增强前后分布对比 | 参数范围限制与削波保护；无自动校准 | 7 | 6 | 7 |  | 按真实噪声/工况统计设置增强分布；对增强强度做分层实验；记录增强随机种子与参数以便复现 | 待定 |  | 待处理
算法-增强（TimeStretch/PitchShift） | 时间拉伸/音高偏移导致类别语义变化（对某些故障/设备音调敏感），引入错误监督 | 模型决策边界被污染，性能下降 | 对任务语义缺少约束；增强范围默认较宽；未做任务可行性验证 | 增强范围可配（rate/semitones） | 6 | 5 | 7 |  | 对每类任务定义可接受增强范围；做消融实验（无/仅噪声/仅拉伸等）；对敏感类禁用特定增强 | 待定 |  | 待处理
算法-可复现性（随机增强/切片/训练） | 随机性未控（np.random/训练初始化）导致结果不可复现、指标波动大 | 难以对比实验、难定位回归；用户信任下降 | 随机种子未统一管理；工作流执行多线程/多次运行 | 无统一seed机制 | 5 | 7 | 5 |  | 提供全局seed配置并传递到各节点；训练/增强/切片记录seed；导出实验记录（参数+版本+seed+数据清单） | 待定 |  | 待处理
算法-数据格式转换（NCHW↔NHWC） | 启发式判断错误导致维度转置不正确，训练/评估在错误形状上运行但不一定报错 | 模型学习失败或学到无意义模式；指标异常且难排查 | channels_last转换依赖shape大小关系；不同特征形状可能误判 | 仅在Keras模型时转换；无强校验（比如与model.input_shape一致） | 8 | 4 | 8 |  | 在fit/evaluate前用model.input_shape做强一致校验；对可疑转置输出告警；在预览/训练日志输出最终输入shape | 待定 |  | 待处理
算法-损失函数自动判别（TrainerNode._get_loss） | auto loss 判别错误（one-hot vs sparse、回归 vs 分类）导致训练目标不匹配 | 训练不收敛或指标虚假；用户误解模型质量 | 启发式基于y形状/范围；边界情况多（多维标签/二分类softmax等） | 允许手动选择loss；auto为默认 | 7 | 5 | 7 |  | 训练前检查y的取值与编码方式并提示推荐loss；当auto判别时写入日志；提供标签格式转换工具（sparse↔onehot） | 待定 |  | 待处理
算法-类别不平衡与指标选择（Evaluator/accuracy） | 只看accuracy导致在类别不平衡下误判模型好坏；阈值/校准缺失导致置信度不可用 | 模型在关键少数类上失败但未被发现；用户决策受误导 | 默认指标偏少；未输出per-class指标与混淆矩阵到工作流 | training/evaluator节点输出loss/accuracy；另有ModelEvaluator可算precision/recall/f1/cm但未强集成 | 8 | 6 | 7 |  | 将precision/recall/f1/混淆矩阵作为标准输出；按类报告；提供阈值选择与概率校准（温度缩放/Platt）与校准曲线 | 待定 |  | 待处理
算法-过拟合与早停（TrainerNode） | 验证集不足/不代表真实分布，早停监控失效，模型过拟合但未察觉 | 离线指标高，实际效果差 | val分布与train相近（泄漏/同源）；仅监控loss/val_loss；缺少独立测试集与时间切分 | 可启用EarlyStopping(restore_best_weights) | 7 | 6 | 6 |  | 建立独立测试集（按设备/时间/工况切分）；加入正则化与数据增强策略评估；输出学习曲线并标注最佳epoch | 待定 |  | 待处理
算法-推理阈值与Top-K（ModelEvaluator） | 直接取argmax作为预测，未设置拒识阈值/Top-K策略，低置信度也输出类别 | 误报/漏报增加；用户对错误结果无感知 | 缺少阈值策略与“不确定”输出通道；概率未校准 | predict_single返回confidence但未强制使用 | 7 | 6 | 7 |  | 增加置信度阈值与拒识类别；支持Top-K展示；在评估阶段优化阈值（ROC/PR）并固化到配置 | 待定 |  | 待处理
算法-数据漂移/概念漂移 | 部署后数据分布变化（设备/工况/噪声/采样率）导致性能衰退未被发现 | 长期误判累积；用户对系统失去信任 | 缺少线上数据监控与漂移检测；缺少回放集与定期再训练机制 | 无 | 8 | 5 | 8 |  | 建立漂移监控（特征统计/PSI/KS）；保留回放集与周期评估；必要时触发再训练与版本回滚 | 待定 |  | 待处理
工作流拓扑与执行 | 工作流存在环或不可达节点，拓扑排序结果不完整，部分节点静默不执行 | 结果缺失/错误但用户以为执行完成；排查困难 | 检测到cycle后仍继续按不完整序列执行；缺少“执行覆盖率”校验与环路径提示 | 工作流验证（必需端口连接/节点validate）；引擎仅warning | 7 | 5 | 7 |  | 检测到环时直接失败并提示环路径；或实现显式循环语义（而非忽略）；执行后校验关键节点均已执行并给出未执行清单 | 待定 |  | 待处理
资源管理（内存/显存/磁盘） | 训练/可视化处理引发OOM或磁盘被日志/模型占满导致卡死/崩溃 | 应用无响应、训练中断、数据丢失、用户体验差 | 缺少资源预算与阈值预检查；训练参数不合理；日志/模型输出未控量 | 界面可显示内存信息（psutil可选）；无硬限制与预检查 | 8 | 5 | 6 |  | 训练前资源预算（batch/输入尺寸/缓存）；GPU内存增长/限制；磁盘空间阈值提醒；日志分级与滚动；大数据流式处理 | 待定 |  | 待处理
训练控制（停止/暂停） | 停止/暂停不生效或延迟很大，UI状态与实际训练状态不一致 | 用户误以为已停止但仍占用资源/写文件；可能导致额外成本或数据污染 | 停止依赖callback与TF响应时机；缺少状态机与强一致反馈；训练在同进程同线程模型下难强制中断 | stop_flag + callback.request_stop()；等待最多5秒 | 6 | 6 | 6 |  | 明确区分已请求停止/正在停止/已停止；提高检查频率（更小step/更频繁回调）；必要时用子进程隔离训练以支持强制终止 | 待定 |  | 待处理
训练指标上报与可观测性 | metrics JSON解析失败或字段不一致导致进度/曲线显示错误，问题被掩盖 | 用户误判训练质量与状态；排障成本上升 | 缺少metrics schema与版本化；解析失败静默降级为空字典 | 解析失败返回空字典；UI继续显示 | 5 | 6 | 6 |  | 定义并强校验metrics schema（必填字段/类型）；解析失败显式告警；epoch/current/total由训练节点权威输出；记录到日志 | 待定 |  | 待处理
音频加载/输入处理 | 依赖缺失、格式不支持、文件损坏或路径错误导致批处理跳过或流程中断 | 训练集缺口/样本偏差；工作流执行失败 | 输入文件多样；错误处理与汇总不足；批处理仅print跳过 | 单文件抛RuntimeError；批量加载打印并跳过 | 5 | 6 | 4 |  | 批量导入输出失败清单（文件/原因/建议处理）；UI提示缺依赖；对采样率/时长/通道一致性做校验与自动修复策略（可选） | 待定 |  | 待处理
配置读写 | 配置文件损坏或保存失败导致设置丢失/回退默认且用户不知情 | 体验波动；重复配置成本上升 | 保存失败仅print；缺少原子写与错误提示；权限/并发写风险 | 加载失败回退默认配置 | 3 | 4 | 5 |  | 采用临时文件+原子替换保存；失败写入日志并UI提示；配置版本与迁移；备份上一个可用配置 | 待定 |  | 待处理
最近文件/交互体验 | 从最近文件打开模型时未按路径直接加载，反而弹出对话框导致误操作 | 用户困惑、效率下降 | 最近文件复用加载入口但未传入路径 | 无 | 2 | 6 | 2 |  | 增加按路径加载模型的内部方法；最近文件菜单直接调用并记录失败原因；对不存在路径给出清晰提示 | 待定 |  | 待处理